## Sheet1
Kế hoạch làm việc nhóm
Nhóm : 5
Ngày bắt đầu - Start time: 21/05/2023
Ngày kết thúc - End date: 27/05/2023
Thành viên nhóm - Team members: Vương Tùng Dương, Đoàn Đức Duy, Trần Huy Hoàng, Hoàng Đức Huy, Nguyễn Quang Huy.
# | Công việc - Task | Ngày bắt đầu dự kiến - Start date | Ngày bắt đầu dự kiến thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc dự kiến - Target date | Ngày kết thúc thực tế - Actual end date | Trạng thái - Status ( On-go / Done / Late / Pending ) | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Hoàn thiện giao diện | 2023-05-21 | 2023-05-21 | 2023-05-27 | 2023-05-27 | On-go | Hoàng Đức Huy
2 | Update báo cáo | 2023-05-21 | 2023-05-21 | 2023-05-27 | 2023-05-27 | On-go | Đoàn Đức Duy
3 | Hoàn thiện lại chức năng đăng nhập, đăng ký | 2023-05-21 | 2023-05-21 | 2023-05-27 | 2023-05-27 | On-go | Vương Tùng Dương
Trần Huy Hoàng
Nguyễn Quang Huy