## Sheet1
Kế hoạch làm việc nhóm
Nhóm : 5
Ngày bắt đầu - Start time: 23/04/2023
Ngày kết thúc - End date: 29/04/2023
Thành viên nhóm - Team members: Vương Tùng Dương, Đoàn Đức Duy, Trần Huy Hoàng, Hoàng Đức Huy, Nguyễn Quang Huy.
# | Công việc - Task | Ngày bắt đầu dự kiến - Start date | Ngày bắt đầu dự kiến thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc dự kiến - Target date | Ngày kết thúc thực tế - Actual end date | Trạng thái - Status ( On-go / Done / Late / Pending ) | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Xây dựng chức năng giỏ hàng | 2023-04-23 | 2023-04-23 | 2023-04-30 | 2023-04-30 | Done | Hoàng Đức Huy
2 | Mô tả chi tiết 2 use case (Cập nhật thông tin và Quản lý tài khoản) | 2023-04-23 | 2023-04-23 | 2023-04-30 | 2023-04-30 | Done | Đoàn Đức Duy
Vẽ biểu đồ trình tự
3 | Phân quyền admin và người dùng | 2023-04-23 | 2023-04-23 | 2023-04-30 | 2023-04-30 | Done | Vương Tùng Dương
4 | Thêm areas admin và phân trang hiển thị danh sách sản phẩm | 2023-04-23 | 2023-04-23 | 2023-04-30 | 2023-04-30 | Done | Trần Huy Hoàng
5 | Xây dựng chức năng đặt hàng | 2023-04-23 | 2023-04-23 | 2023-04-30 | 2023-04-30 | Done | Nguyễn Quang Huy