## Sheet1
Kế hoạch làm việc nhóm
Nhóm : 5
Ngày bắt đầu - Start time: 08/04/2023
Ngày kết thúc - End date: 14/04/2023
Thành viên nhóm - Team members: Vương Tùng Dương, Đoàn Đức Duy, Trần Huy Hoàng, Hoàng Đức Huy, Nguyễn Quang Huy.
# | Công việc - Task | Ngày bắt đầu dự kiến - Start date | Ngày bắt đầu dự kiến thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc dự kiến - Target date | Ngày kết thúc thực tế - Actual end date | Trạng thái - Status ( On-go / Done / Late / Pending ) | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Vẽ giao diện trang giỏ hàng | 2023-04-08 | 2023-04-08 | 2023-04-14 | 2023-04-14 | Done | Hoàng Đức Huy
Code giao diện trang giỏ hàng
Tìm hiểu View Component
2 | Mô tả chi tiết 3 use case (Xem chi tiết sản phẩm, Đăng nhập, Bảo trì sản phẩm) | 2023-04-08 | 2023-04-08 | 2023-04-14 | 2023-04-14 | Done | Đoàn Đức Duy
3 | Tìm hiểu chức năng đặt hàng | 2023-04-08 | 2023-04-08 | 2023-04-14 | 2023-04-14 | Done | Vương Tùng Dương
4 | Triển khai code CRUD product | 2023-04-08 | 2023-04-08 | 2023-04-14 | 2023-04-14 | Done | Trần Huy Hoàng
5 | Xây dựng chức năng đăng ký, đăng nhập | 2023-04-08 | 2023-04-08 | 2023-04-14 | 2023-04-14 | Done | Nguyễn Quang Huy
Triển khai một số method liên quan đến giỏ hàng
5 | Tìm hiểu design pattern MVC | 2023-04-08 | 2023-04-08 | 2023-04-14 | 2023-04-14 | Done | Cả nhóm
Tìm hiểu chia branch, merge code