## Sheet1
Kế hoạch làm việc nhóm
Nhóm : 5
Ngày bắt đầu - Start time: 15/04/2023
Ngày kết thúc - End date: 22/04/2023
Thành viên nhóm - Team members: Vương Tùng Dương, Đoàn Đức Duy, Trần Huy Hoàng, Hoàng Đức Huy, Nguyễn Quang Huy.
# | Công việc - Task | Ngày bắt đầu dự kiến - Start date | Ngày bắt đầu dự kiến thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc dự kiến - Target date | Ngày kết thúc thực tế - Actual end date | Trạng thái - Status ( On-go / Done / Late / Pending ) | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Hoàn chỉnh giao diện giỏ hàng | 2023-04-15 | 2023-04-15 | 2023-04-22 | 2023-04-22 | Done | Hoàng Đức Huy
2 | Mô tả chi tiết 3 use case (Đặt hàng, Quản lý tài khoản, Quản lý đơn hàng) | 2023-04-15 | 2023-04-15 | 2023-04-22 | 2023-04-22 | Done | Đoàn Đức Duy
3 | Hoàn thiện code Product | 2023-04-15 | 2023-04-15 | 2023-04-22 | 2023-04-22 | Done | Vương Tùng Dương
Trần Huy Hoàng
4 | Hoàn chỉnh thêm chức năng đăng ký, đăng nhập | 2023-04-15 | 2023-04-15 | 2023-04-22 | 2023-04-22 | Done | Nguyễn Quang Huy