## Sheet1
Kế hoạch làm việc nhóm
Nhóm : 5
Ngày bắt đầu - Start time: 07/05/2023
Ngày kết thúc - End date: 13/05/2023
Thành viên nhóm - Team members: Vương Tùng Dương, Đoàn Đức Duy, Trần Huy Hoàng, Hoàng Đức Huy, Nguyễn Quang Huy.
# | Công việc - Task | Ngày bắt đầu dự kiến - Start date | Ngày bắt đầu dự kiến thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc dự kiến - Target date | Ngày kết thúc thực tế - Actual end date | Trạng thái - Status ( On-go / Done / Late / Pending ) | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Xây dựng chức năng giỏ hàng | 2023-05-07 | 2023-05-07 | 2023-05-13 | 2023-05-13 | On-go | Hoàng Đức Huy
2 | Vẽ biểu đồ trình tự | 2023-05-07 | 2023-05-07 | 2023-05-13 | 2023-05-13 | On-go | Đoàn Đức Duy
Update báo cáo
3 | Phân quyền admin và người dùng | 2023-05-07 | 2023-05-07 | 2023-05-13 | 2023-05-13 | On-go | Vương Tùng Dương
4 | Thêm areas admin và phân trang hiển thị danh sách sản phẩm | 2023-05-07 | 2023-05-07 | 2023-05-13 | 2023-05-13 | On-go | Trần Huy Hoàng
5 | Xây dựng chức năng đặt hàng | 2023-05-07 | 2023-05-07 | 2023-05-13 | 2023-05-13 | On-go | Nguyễn Quang Huy